## Cronograma
TÓPICOS | FEVEREIRO | [8 empty] | MARÇO
| 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17
1 Documentação
1.1 EAP | bar: 2023-02-16
1.2 MER/DER | bar: 2023-03-01
2 Banco de Dados | bar: 2023-02-17
3 Back End
3.1 CRUD Motoristas | bar: 2023-02-22 to 2023-02-23
3.2 CRUD Veículos | bar: 2023-02-23 to 2023-02-24
3.3 Login Usuário | bar: 2023-02-17 to 2023-02-20
3.4 Login Gerente | bar: 2023-02-17; 2023-02-21
3.5 Middleware | bar: 2023-02-27
3.6 Validação Token | bar: 2023-02-28
4 Front End
4.1 Página Login | bar: 2023-02-28 to 2023-03-01
4.2 Página de Acesso Comum | bar: 2023-03-02 to 2023-03-06
4.3 Página de Acesso Gerencial | bar: 2023-03-06 to 2023-03-09
4.4 Dashboard | bar: 2023-03-09 to 2023-03-13
5 Mobile
5.1 Tela Login | bar: 2023-03-14 to 2023-03-15
5.2 Tela de Acesso Gerencial | bar: 2023-03-15 to 2023-03-16